Arbeitsplan und Schreibzeitberechnung

Prototypischer Arbeitsplan für eine kürzere wissenschaftliche Arbeit; 8 Wochen Arbeitszeit / ca. 8 – max. 12 Seiten (ohne Vorkenntnisse)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtplanung** | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Datum |
| **Zeit** | 3 Wochen | 2 - 3 Wochen | 2 Wochen |  |
| **Teilschritte** | Thema finden, klären und absprechen  Literatur recherchieren und lesen  Gliederung erstellen und absprechen | Rohfassung schreiben   * Literaturverzeichnis * Arbeitsvorlage erstellen * Gliederung als Inhaltsverzeichnis anlegen * Jeden Gliederungspunkt mit Inhalt und grober Planung füllen * Wichtige Zitate einfügen * Text verfassen | Überarbeitung  Woche 1:   * Übergänge formulieren, * Inhalt vervollständigen, * Fazit schreiben, * Einleitung überarbeiten   Woche 2:   * externe Korrektur / gegenlesen lassen * Korrektur für die finale Fassung nutzen |  |
| **Arbeitszeit** | * Recherchezeit ein bis zwei Nachmittag in Bibliotheken, vielleicht ein Wiederholungsbesuch nach der ersten Arbeitsphase * Lesezeit regelmäßig ca. 2 Std alle zwei Tage, evtl. mehr (Tipp: Nutzen Sie Bahnfahrten und Wartezeiten; terminieren Sie sich zwei feste Arbeitszeiten am besten mit Freunden zur gleichen Zeit.) * 1 – 2 Beratungsgespräche und 20 Minuten für die Umsetzung im Dokument, falls Sie kein Tutorial nutzen müssen. | Jeden Tag in der Woche (5x) circa 2 Stunden Arbeitszeit einplanen = jede Woche 3-4 Seiten Text produzieren.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | MO | DI | MI | DO | FR | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Noch 10 Tage bis zur Abgabe: einmal Lesen und schauen, was alles noch fehlt: Literatur ergänzen, Abbildung einfügen, Anhang vorbereiten, vorläufig final abschließen.  Noch 8 Tage: Nochmals lesen, Fehler korrigieren, letzte Zitate einfügen, Einleitung überarbeiten, Fazit anpassen, Einleitung schön machen.  Noch 7 Tage: Jemanden Korrektur lesen lassen. Mind. ein jüngeres Geschwister quellen und vorlesen (da finden Sie die meisten Fehler).  Noch 4 Tage: Korrekturen einbinden  Noch 3 Tage: einmal lesen, letzte Fehlerchen wegmachen und ausdrucken. |  |